## Hoja1
ID | Nombre de las tareas | Duración días | Predecesoras | Recursos
1 | Análisis del problema | 3 |  | Enc Proyecto
2 | Selección del equipo de trabajo adecuado | 5 | 1 | Enc Proyecto
3 | Benchmarking ( Analizar sitios similares) | 2 | 2 | Analista
4 | Determinar Objetivos del sitio web | 3 | 3 | Analista
5 | Estudios de factibilidad
6 | Estudio de factibilidad económica | 5 | 4
7 | Estudio de factibilidad técnica | 5 | 4
8 | Estudio de factibilidad operativa | 5 | 4
9 | Estructura de navegación | 4 | 5
10 | Requerimientos
11 | Identificación de requerimientos funcionales | 10 | 9
12 | Identificación de requerimientos nofuncionales | 15 | 11
13 | Detalle de requerimientos | 15 | 11,12
14 | Diseño
15 | Maquetación Web | 20 | 13
16 | Desarrollo
17 | Construcción del sitio | 25 | 15
18 | Pruebas
19 | Pruebas funcionales | 3 | 17
20 | Pruebas no-funcionales | 3 | 17
21 | Pruebas de Usabilidad | 3 | 17
22 | Pruebas de Accessibilidad | 3 | 17
23 | Publicación | 1 | 18